## 工作表1
2026年度部门重点工作任务考核计划
部门：技术开发部
序号 | 部门重点工作事项（见事） |  | 重点工作考核目标及认定标准（见成果） |  | 重点工作考核目标推进计划（见进展） |  | 任务层级 | 任务负责人员（见人）
| 任务类别 | 重点工作总体目标 | 工作成果及认定标准 | 权重 | 上半年工作成果 （根据考核成果倒推、细化每个关键节点计划完成时间、交付物） | 下半年工作成果 （根据考核成果倒推、细化每个关键节点计划完成时间、交付物） |  | 主责人员与参与人员 （牵头人员首位，依次排序）
1 | 发行平台标准化建设与互联互通扩容 | 发行板块-集中簿记建档系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 2% | 1、根据该项目敏捷开发计划，推进各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、范玮、赵邓、穆文思、侯梦飞、何放、盛先锋、刘静、石灿、梁燕飞、王芳、曾阳、白晋虎、殷琪
2 | 投融资对接“一体化”融合建设 | 发行板块-发行拓展服务系统2026年度建设项目 | 立项材料 | 0.6% | —— | 待协会9月底前协会双周会通过对评估机制的审批后， 10月依照评估机制通过项目评估后按项目程序推动技术实施 | 公司级 | 王海颖、范玮、赵邓、穆文思、董星、侯梦飞、盛先锋、何放、马凯、邝文清、刘海涛、王维彤、王笑玲、王芳、曾阳、殷琪
3 | 银行间科创债服务专板 | 交易板块-投融资对接平台门户及银行间市场科创债服务专板2026年度建设项目 | 前序配合材料/立项材料 | 0.5% | —— | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 9月中旬提交科委会立项，审批通过时间为t， t+1.5月启动开发 | 公司级 | 王海颖、黄篪、李勇辉、刘澍、董星、王笑玲、王芳、曾阳、殷琪
4 | 银行间市场意向撮合专板 | 北金所投融资对接平台意向撮合专板及衍生品综合服务平台 | 前序配合材料/立项材料 | 0.5% | —— | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 9月中旬提交科委会立项，审批通过时间为t， t+1.5月启动开发 | 公司级 | 王海颖、赵邓、穆文思、董星、盛先锋、侯梦飞、马凯、邝文清、卢莹、刘佳昱、刘碧云、曾阳、王笑玲、王芳、邱思敏
5 | 债券库建设 企业库建设 人员库建设 | 北金所投融资对接平台基础信息库2026年度建设项目 | 前序配合材料/立项材料 | 0.5% | —— | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 9月中旬提交科委会立项，审批通过时间为t， t+1.5月启动开发 | 公司级 | 王海颖、黄篪、张卫国、张朋、刘胜钰、曾阳、王笑玲、王芳、殷琪
6 | “投资助手”功能升级-【智能文档】 | CFAE平台智能文档撰写辅助工具三期项目（延续） | 业务测试报告 | 1% | 完成本项目二阶段主体功能达到上线标准 | 本项目二阶段所有功能达到上线标准 | 公司级 | 王海颖、黄篪、刘澍、梁先锋、郑重、王亚婧、曾阳
7 |  | CFAE平台智能文档撰写辅助工具2025-2026年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1.3% | 根据该项目敏捷开发计划，推进各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、黄篪、刘澍、梁先锋、郑重、王亚婧、曾阳
8 | “投资助手”功能升级-【债数通】 | 信息服务-债数通系统2026-2027年度建设项目 | 上线签报 | 0.5% | —— | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 10月底启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 公司级 | 王海颖、黄篪、张卫国、张朋、曾阳、郑重、王亚婧、王笑玲
9 |  | CFAE平台债数通系统2025-2026年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，推进各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、黄篪、张卫国、张朋、曾阳、郑重、王亚婧
10 | “融资助手”功能升级-【企业诊断】 | 信息服务-企业诊断系统2026-2027年度建设项目 | 上线签报 | 0.5% | —— | 待9月底前业务部门完成业务需求中算法汇报后， 10月启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 公司级 | 黄篪、王俊文、李勇辉、崔雨瑄、郑重、王笑玲、曾阳、殷琪
11 | “融资助手”功能升级-【融资方案】 | 信息服务-发行人融资助手系统2026-2027年度建设项目 | 上线签报 | 0.5% | —— | 待9月底前业务部门完成业务需求中算法汇报后， 10月启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 公司级 | 黄篪、王俊文、崔雨瑄、曾阳、邝文清、刘佳昱、郑重、王笑玲、殷琪
12 |  | 信息服务-发行人融资助手系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，推进各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、黄篪、王俊文、崔雨瑄、石灿、曾阳、王芳
13 | “融资助手”功能升级-【承销特征分析】 | 信息服务-承销特征分析系统2026-2027年度建设项目 | 上线签报 | 0.5% | —— | 待9月底前业务部门完成业务需求中算法汇报后， 10月启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 公司级 | 黄篪、王俊文、李勇辉、崔雨瑄、邝文清、刘佳昱、郑重、王笑玲、曾阳、殷琪
14 |  | 北金所投融资交流平台融资助手之承销特征分析服务2025-2026年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、黄篪、李勇辉、崔雨瑄、王芳、王笑玲、石灿、曾阳
15 | “投行助手”功能升级-【发行全链通】 | 发行全链通（原开放接口）建设 | 立项材料 | 0.5% | —— | 待协会9月底前协会双周会通过对评估机制的审批后， 10月依照评估机制通过项目评估后按项目程序推动技术实施 | 公司级 | 王海颖、黄篪、白晋虎、王亚靖、梁燕飞、王笑玲、曾阳
16 | “投行助手”功能升级-【文件管理】 | 信息服务-云文件管理系统2026年度建设项目 | 上线签报 | 0.5% | —— | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 10月底启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 公司级 | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐、王笑玲
17 |  | 信息服务-云文件管理系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | —— | 公司级 | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐
18 |  | 北金所云文件管理系统建设项目(二阶段)（延续） | 技术方案 | 0.5% | —— | 前提：26年10月提供信创资源型号信息 12月完成信创技术方案编写，推进后续实施 | 公司级 | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐
19 | 即时通讯 | 北金所簿记发行主流程拓展信息服务IM项目（延续） | 业务测试报告 | 1% | 完成业务测试，达到上线标准 | —— | 部门级 | 马凯、周明我、李健壮、王维彤、梁燕飞、陈节淞、罗锐、邱思敏
20 |  | 北金所簿记发行主流程拓展信息服务IM项目-北金所app配合改造（延续） | 业务测试报告 | 0.5% | 完成业务测试，达到上线标准 | —— | 部门级 | 黄篪、刘澍、张朋、郑重、邱思敏、曾阳
21 | 衍生品 | 集中簿记建档系统信用风险缓释凭证创设模块2025年度优化项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | —— | 部门级 | 王海颖、马凯、卢莹、刘佳昱、刘碧云、石灿、梁燕飞、陈节淞、邱思敏
22 |  | CFAE平台衍生品综合服务系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | —— | 部门级 | 王海颖、马凯、卢莹、刘佳昱、刘碧云、石灿、梁燕飞、陈节淞、邱思敏
23 | 建设线上营销激励体系 | 北金所用户积分及营销活动模块2026年度建设项目 | 上线签报 | 1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | 待迭代二业务需求完成审批后，持续推进后续版本建设。 | 公司级 | 王海颖、马凯、邝文清、王舒宁、王维彤、郑重、陈节淞、罗锐、石灿、王笑玲、邱思敏
24 | 建设线上宣发体系 | 路演系统优化升级项目 | 业务需求说明书 | 0.1% | —— | 配合业务完成需求梳理 | 公司级 | 黄篪、刘澍、刘胜钰、邝文清、刘佳昱、王亚婧、王笑玲、曾阳
25 | 微信生态 | 北金所微信生态业务通知提醒系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 1.1% | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | —— | 部门级 | 王海颖、马凯、邝文清、王舒宁、张卫国、侯梦飞、梁燕飞、陈节淞、罗锐、石灿、邱思敏
26 | 16、持续做好协会受托工作 | NAFMII平台2026年受托开发项目 | 各项目里程碑交付物（需求规格说明书\开发测试报告\验收报告\上线签报） | 3% | 根据协会建设计划，按要求推动下发受托开发项目建设工作。 | 根据协会建设计划，按要求推动下发受托开发项目建设工作。 | 公司级 | 王海颖、范玮、李超、程亚伦、白晋虎、刘胜钰、刘海涛、殷琪、郑重、王芳、黄篪、李勇辉、张朋、曾阳、王笑玲
27 |  | NAFMII生产技术支持 | 各项技术支持工作的技术支持单或其他相关工作依据 | 3% | 按照各项技术支持单或其他工作事项要求做好各类技术支持工作： 1、根据协会下发的技术支持单，完成相关技术支持工作； 2、对NAFMII平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 3、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 按照各项技术支持单或其他工作事项要求做好各类技术支持工作： 1、根据协会下发的技术支持单，完成相关技术支持工作； 2、对NAFMII平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 3、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 公司级 | 王海颖、范玮、罗锐、李超、程亚伦、刘海涛、刘静、殷琪、王芳、郑重、曾阳、薛飞、黄篪、李勇辉、张朋、白晋虎、刘胜钰、赵邓、穆文思、侯梦飞、何放、盛先锋、李超、程亚伦、董星、梁燕飞
28 |  | 综合平台新一代首期关联系统改造项目（延续） | 根据协会建设计划，完成开发测试工作，出具开发测试报告 | 1.5% | 完成集成测试与系统开发测试，出具开发测试报告 | 根据协会安排，配合推动技术验收工作 | 公司级 | 王海颖、范玮、赵邓、李超、程亚伦、侯梦飞、刘澍、张朋、刘静、殷琪、王芳、曾阳
29 |  | 综合平台面向银行间市场机构投资者注册发行管理系统2025年度第1期升级包（延续） | 上线签报 | 0.3% | 根据协会安排，推动业务验收工作 | 根据协会安排，推动系统上线工作 | 公司级 | 王海颖、范玮、程亚伦、殷琪、郑重、曾阳
30 |  | 综合平台信息披露系统2025年度第1期维护任务（延续） | 技术验收报告 | 0.3% | 根据协会安排，推动业务验收工作 | 根据协会安排，推动业务验收工作 | 公司级 | 王海颖、范玮、李超、殷琪、王芳、曾阳
31 |  | 综合平台面向银行间市场机构投资者注册发行管理系统2025年度第1期维护任务（延续） | 上线签报 | 0.3% | 配合协会工作组完成技术验收工作 | 根据协会安排，推动系统上线工作 | 公司级 | 王海颖、范玮、程亚伦、殷琪、郑重、白晋虎、曾阳
32 |  | 综合平台信息披露系统2025年度第2期维护任务项目（延续） | 技术验收报告 | 0.3% | 根据协会安排，推动业务验收工作 | 根据协会安排，推动业务验收工作 | 公司级 | 王海颖、范玮、李超、殷琪、王芳、曾阳
33 |  | 综合平台CRMS系统2025年第1期维护任务（延续） | 上线签报 | 0.3% | 完成系统上线工作。 | —— | 公司级 | 王海颖、范玮、李超、殷琪、王芳、曾阳
34 | 新一代平台 | 新一代一二阶段建设项目-发行平台（延续） | 厂商测试报告 | 3.7% | 按计划推项目测试工作。 | 12月完成厂商测试 | 部门级 | 王海颖、赵邓、穆文思、何放、马凯、卢莹、刘佳昱、刘碧云、刘静、王亚婧、梁燕飞、王芳、陈节淞、罗锐、王笑玲、薛飞
35 |  | 新一代一二阶段建设项目-渠道端（延续） | 业务测试报告 | 3.2% | 2026年6月底前完成渠道端技术测试工作。 | 2026年12月底前配合完成渠道端业务测试 | 部门级 | 王海颖、马凯、卢莹、刘佳昱、刘碧云、刘静、王亚婧、陈节淞、罗锐、王笑玲、梁燕飞、张朋
36 |  | 新一代一二阶段建设项目-参与人管理（延续） | 业务测试报告 | 3.3% | 2026年6月底前完成参与人技术测试工作。 | 2026年12月底前配合完成参与人业务测试 | 部门级 | 王海颖、马凯、邝文清、刘海涛、王维彤、卢莹、刘静、王亚婧、陈节淞、罗锐、王笑玲、梁燕飞
37 |  | 新一代一二阶段建设项目-运营平台（延续） | 业务测试报告 | 3.2% | 2026年6月底前完成运营平台技术测试工作。 | 2026年12月底前完成运营平台业务测试 | 部门级 | 王海颖、马凯、王雷、刘海涛、卢莹、刘静、王亚婧、陈节淞、罗锐、王笑玲、梁燕飞
38 |  | 新一代一二阶段建设项目-产品中心（延续） | 技术测试报告 | 1.5% | 按计划推项目测试工作。 | 12月完成技术测试 | 部门级 | 王海颖、赵邓、穆文思、侯梦飞、刘静、王亚婧、王芳、卢莹、曾阳、王笑玲、梁燕飞
39 |  | 新一代平台应用建设-基础设施直连改造（延续） | 上线签报 | 0.5% | 完成系统上线工作。 按照信创服务器提供时间，完成迁移部署。 | 按照信创服务器提供时间，完成迁移部署。 | 部门级 | 王海颖、黄篪、白晋虎、刘胜钰、王亚婧、梁燕飞、曾阳
40 |  | 新一代平台应用建设项目--开放接口系统配套改造（延续） | 技术测试报告 | 1% | 基于非信创环境，6月完成厂商测试报告 | 基于非信创环境，12月完成技术测试 | 部门级 | 王海颖、黄篪、白晋虎、刘胜钰、王亚靖、郑重、曾阳
41 |  | 北金所新一代平台应用建设项目-债数通系统（延续） | 技术测试报告 | 1% | 基于非信创环境，6月完成厂商测试报告 | 基于非信创环境，12月完成技术测试 | 部门级 | 黄篪、张卫国、张朋、曾阳、郑重、王亚婧
42 |  | 北金所新一代平台应用建设项目-移动端（延续） | 厂商测试报告 | 0.5% | 基于非信创环境，按计划推进项目开发工作。 | 基于非信创环境，12月完成厂商测试报告 | 部门级 | 黄篪、刘澍、张朋、马凯、刘佳昱、王亚婧、曾阳
43 |  | 新一代平台发行系统建设项目 | 厂商测试报告 | 1.5% | 1、2月完成项目立项工作； 2、5月完成系统设计； | 12月完成厂商测试 | 部门级 | 王海颖、范玮、赵邓、穆文思、何放、王亚婧、曾阳、薛飞、王芳、梁燕飞、王笑玲
44 |  | 新一代发行平台对接协会新一代平台项目 | 立项材料 | 1.2% | —— | 收到协会下发的对接要求时间为t t+2月完成科委会立项 | 部门级 | 王海颖、马凯、范玮、赵邓、邝文清、王雷、穆文思、何放、王亚婧、曾阳、王芳、梁燕飞、王笑玲
45 |  | 非金融机构合格投资人交易系统新一代改造项目 | 技术方案 | 0.3% | —— | 1.配合产品部门进行调研及相关方案设计。 2.业务需求于t月前完成审批并完成协会汇报后， t+2月完成技术方案编写，推进后续实施 | 部门级 | 马凯、周明我、王舒宁、梁燕飞、陈节淞、罗锐、邱思敏、王笑玲
46 |  | 新一代-技术平台建设-开发平台2026-2027年度建设项目 | 需求规格说明书 | 2% | 4月完成立项 | 12月完成埋点平台需求分析 | 部门级 | 王海颖、曾阳、陈节淞、罗锐、薛飞、石灿、王笑玲、殷琪
47 | 信创改造 | 北金所门户网站信创改造项目 | 系统设计说明书 | 1.5% | 4月完成采购 | 前提：26年10月提供信创资源型号信息 2026年12月完成系统设计说明书编写 | 部门级 | 王海颖、黄篪、崔雨瑄、马凯、周明我、刘澍、张朋、邱思敏、董星
48 |  | 内控管理-OA系统建设项目（延续） | 业务测试报告 | 2% | 6月底完成系统相应开发工作，同步按模块推进技术测试。 | 配合完成业务测试 | 部门级 | 王海颖、刘静、王亚婧、石灿、邱思敏、曾阳、王笑玲
49 | 质量、架构及技术支持 | CFAE平台发行全链通服务运营支持 | 工作总结报告 | 0.7% | 按照要求完成北金所发行全链通服务日常运营技术支持。 | 按照要求完成北金所发行全链通服务日常运营技术支持。 | 部门级 | 黄篪、刘胜钰、白晋虎
50 |  | NAFMII平台开放接口服务运营支持 | 工作总结报告 | 1.5% | 按照要求完成协会开放接口服务日常运营技术支持。 | 按照要求完成协会开放接口服务日常运营技术支持。 | 部门级 | 黄篪、刘胜钰、白晋虎
51 |  | 2026年公共组件技术支持 | 工作总结报告 | 2% | 1、开发平台技术支持：覆盖PC前端开发平台、PC后端开发平台、工作流、分布式调度平台和埋点平台各环境维护和使用技术支持工作。 2、非新一代平台公共服务组件技术支持。 3、非新一代平台的消息中心配合服务商调整完成适配改造。 | 1、开发平台技术支持：覆盖PC前端开发平台、PC后端开发平台、工作流、分布式调度平台和埋点平台各环境维护和使用技术支持工作。 2、非新一代平台公共服务组件技术支持。 3、非新一代平台的消息中心配合服务商调整完成适配改造。 | 部门级 | 王海颖、陈节淞、罗锐、曾阳、薛飞
52 |  | 智能文档审核 | 工作总结报告 | 1% | —— | 1、完成人工智能文档审核方案验证工作 2、推动人工智能文档审核方案试点运行 | 部门级 | 王海颖、范玮、黄篪、罗锐、董星、薛飞、刘澍、梁先锋
53 |  | 加强技术架构管控工作，提升应用系统建设效率 | 工作总结报告 | 1.5% | 1.按照各项目计划完成相关的技术评审； 2.保证各项目按照既定的方案落地实施并平稳上线 | 1.按照各项目计划完成相关的技术评审； 2.保证各项目按照既定的方案落地实施并平稳上线 | 部门级 | 王海颖、陈节淞、罗锐、曾阳
54 |  | UI设计工作 | 工作总结报告 | 0.5% | 1、加强UI/UE设计应用系统建设全过程支持； 2、支持协会、北金所新一代平台建设UI设计工作； 3、支持投融资平台项目UI设计工作； 4、其他类设计工作（视频制作、AI设计研究落地） | 1、加强UI/UE设计应用系统建设全过程支持； 2、支持协会、北金所新一代平台建设UI设计工作； 3、支持投融资平台项目UI设计工作； 4、其他类设计工作（视频制作、AI设计研究落地） | 部门级 | 王海颖、王笑玲
55 |  | CFAE平台技术支持 | 工作总结报告 | 2.5% | 根据业务要求，做好各类技术支持工作： 1、对CFAE平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 2、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 根据业务要求，做好各类技术支持工作： 1、对CFAE平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 2、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 部门级 | 马凯、邝文清、卢莹、王雷、贺莎莎、李健壮、王舒宁、刘碧云、刘佳昱、王维彤、刘海涛、梁燕飞、陈节淞、罗锐、曾阳、薛飞、李勇辉、张朋、郑重
56 |  | 开展NAFMII平台系统的系统测试工作；开展NAFMII平台性能测试质量保障工作；开展NAFMII平台系统技术支持类测试任务。 | 技术测试报告 | 2.5% | 按照NAFMII平台各项目建设的实际开展情况推进重点项目技术测试工作 | 按照NAFMII平台各项目建设的实际开展情况推进重点项目技术测试工作 | 公司级 | 王海颖、刘静、梁燕飞、王芳、郑重
57 |  | 开展CFAE平台系统及新一代的系统测试工作；开展自动化测试工作；开展CFAE平台性能测试质量保障工作。 | 技术测试报告 | 2.5% | 按照CFAE平台各项目建设的实际开展情况推进重点项目技术测试工作 | 按照CFAE平台各项目建设的实际开展情况推进重点项目技术测试工作 | 部门级 | 王海颖、刘静、梁燕飞、王芳、郑重、邱思敏
58 |  | 发票管理系统2026年维保项目 | 签订合同 | 0.1% | 6月底前完成维保服务合同的签订 | 持续进行维保履约工作 | 部门级 | 马凯、王维彤
59 |  | 财务一体化管控平台（一期、二期）维保项目 | 签订合同 | 0.1% | —— | 12月完成采购 | 部门级 | 王海颖、马凯、王雷
60 | 做好数据的“进、出、管”，促进数据资源的共享应用 | 1、配合三库等建设需要，做好数据资源的配套引入、使用支持和标准管理等工作； 2、做好公司数据资源的全面梳理、深度挖掘和高效利用，提升数据服务市场和产品需求的质效。 | 配合相关制度制定 | 0.1% | 根据数据部工作进度，配合数据标准制定；支持数据采集入库和加工；配合完成数据管理和数据安全各项制度的制定 | 根据数据部工作进度，配合数据标准制定；支持数据采集入库和加工；配合完成数据管理和数据安全各项制度的制定 | 协同任务 | 黄篪、李勇辉、张朋、罗锐
61 | 北极星指标 |  |  | 10% |  |  |  | 全员
62 | 部门风险指标 | 信息系统风险：避免出现由于信息系统设计漏洞或缺陷、信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 1% | 及时修复安全漏洞或缺陷、避免出现信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 |  |  | 全员
63 |  | 业务连续性风险：避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，或未能针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 1% | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 |  |  | 全员
64 |  | 信息服务外包风险：避免出现由于信息服务外包供应商管理不当，导致开发语言不统一、敏感信息外泄、开发质量不佳的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 1% | 规范信息服务外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 |  |  | 全员
65 |  | 采购履约风险：规范采购需求编写，同时避免在合同履约环节出现建设要求、支付条款、验收等相关履约风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 1% | 规范采购需求编写及合同签订后的履约工作，避免在合同履约环节出现服务或系统建设、支付、验收等相关履约风险。 |  |  | 全员
66 |  | 数据访问风险：避免出现因权限管理不当导致数据违规操作或数据泄露或未进行数据脱敏处理的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 1% | 规范敏感数据，防止数据违规操作或泄露。 |  |  | 全员