## 1
2026年员工重点工作任务指标表
|  | 姓名: 李健壮 |  | 部门： 技术开发部 |  |  |  |  | 现任职务： | 业务主管 | 入职时间： 2020年10月
序号 | 任务层级 对应部门重点工作任务中“任务层级” | 一级指标 对应部门重点工作任务中“一级指标” |  |  |  | 考核指标 对应部门重点工作任务中“重点工作内容” |  | 绩效实现目标 对应部门重点工作任务中“重点工作实现目标” |  | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 （百分制） | 上级打分 （百分制）
序号 | 任务层级 对应部门重点工作任务中“任务层级 | 重点工作任务（见事） 对应部门重点工作任务中“任务类别” | 负责人员（见人） 按责任轻重依次排列 | 重点工作考核目标及认定标准（见成果） |  | 重点工作任务计划（见进展） 根据部门督办情况，按工作分工对承担人员进行进度考核 时间延迟3月内扣减该项考评权重的5%，3（含）-6个月扣减权重的10%，6（含）个月以上扣减20%计入年终考评 |  |  |  | 权重 | 实际完成情况 1、是否达成“判定标准” 2、是否按工作计划完成各阶段工作（需详细说明） | 自评分 （百分制） | 部门负责人评分（见质量） 部门负责人根据“判定标准”、“工作计划”完成情况，结合实际工作量、工作效率等表现给予质量评定
|  |  |  | 重点工作任务实现目标 对应部门重点工作任务中“重点工作总体目标“ | 判定标准及交付物 | 上半年 | 完成比例 | 下半年 | 完成比例
1 | 公司级重点工作 | “投行助手”功能升级-【文件管理】 | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐、王笑玲 | 信息服务-云文件管理系统2026年度建设项目 | 上线签报 | —— | 0% | 待8月底前业务部门向党委会汇报Finlink后， 10月底启动开发， 12月完成第一次批次上线 | 100% | 5%
2 | 公司级重点工作 |  | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐 | 信息服务-云文件管理系统2025年度建设项目（延续） | 上线签报 | 根据该项目敏捷开发计划，完成各迭代版本建设。 | 100% | —— | 0% | 25%
3 | 公司级重点工作 |  | 王海颖、马凯、贺莎莎、李健壮、邱思敏、梁燕飞、陈节淞、罗锐 | 北金所云文件管理系统建设项目(二阶段)（延续） | 技术方案 | —— | 0% | 前提：26年10月提供信创资源型号信息 12月完成信创技术方案编写，推进后续实施 | 100% | 5%
4 | 部门级重点工作 | 即时通讯 | 马凯、周明我、李健壮、王维彤、梁燕飞、陈节淞、罗锐、邱思敏 | 北金所簿记发行主流程拓展信息服务IM项目（延续） | 业务测试报告 | 完成业务测试，达到上线标准 | 100% | —— | 0% | 25%
5 | 部门级重点工作 | 质量、架构及技术支持 | 马凯、邝文清、卢莹、王雷、贺莎莎、李健壮、王舒宁、刘碧云、刘佳昱、王维彤、刘海涛、梁燕飞、陈节淞、罗锐、曾阳、薛飞、李勇辉、张朋、郑重 | CFAE平台技术支持 | 工作总结报告 | 根据业务要求，做好各类技术支持工作： 1、对CFAE平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 2、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 50% | 根据业务要求，做好各类技术支持工作： 1、对CFAE平台各系统生产运行过程中发现的各类功能问题、安全漏洞进行修复，对系统性能进行调优； 2、排查和解答市场机构和业务部门在系统使用中遇到的各类问题 | 50% | 10%
6 | 北极星指标 | [8 empty] | 10%
7 | 风险指标 | 信息系统风险 | 全员 | 避免出现由于信息系统设计漏洞或缺陷、信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 及时修复安全漏洞或缺陷、避免出现信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 50% | 及时修复安全漏洞或缺陷、避免出现信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 50% | 1%
8 |  | 业务连续性风险 | 全员 | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，或未能针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 50% | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 50% | 1%
9 |  | 信息服务外包风险 | 全员 | 避免出现由于信息服务外包供应商管理不当，导致开发语言不统一、敏感信息外泄、开发质量不佳的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范信息服务外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 | 50% | 规范信息服务外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 | 50% | 1%
10 |  | 数据访问风险 | 全员 | 避免出现因权限管理不当导致数据违规操作或数据泄露或未进行数据脱敏处理的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范敏感数据，防止数据违规操作或泄露。 | 50% | 规范敏感数据，防止数据违规操作或泄露。 | 50% | 1%
11 |  | 采购履约风险 | 全员 | 规范采购需求编写，同时避免在合同履约环节出现建设要求、支付条款、验收等相关履约风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范采购需求编写及合同签订后的履约工作，避免在合同履约环节出现服务或系统建设、支付、验收等相关履约风险。 | 50% | 规范采购需求编写及合同签订后的履约工作，避免在合同履约环节出现服务或系统建设、支付、验收等相关履约风险。 | 50% | 1%
12 | 党建、意识形态及内控合规等各项内部管理指标 | 落实全面从严治党考核考察相关要求，把握意识形态工作的正确方向，确保安全内控合规、档案管理、各类会议交办事项落实，严格按照预算执行相关事项。 | 全员 | 落实全面从严治党检查考核要求并认真改进工作的情况、落实纪检、党建等工作情况，把握意识形态工作的正确方向，执行安全、审计合规、风险管理、档案管理、预算管理等相关事项。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 落实全面从严治党检查考核要求并认真改进工作的情况、落实纪检、党建等工作情况，把握意识形态工作的正确方向，执行安全、审计合规、风险管理、档案管理、预算管理等相关事项。 | 50% | 落实全面从严治党检查考核要求并认真改进工作的情况、落实纪检、党建等工作情况，把握意识形态工作的正确方向，执行安全、审计合规、风险管理、档案管理、预算管理等相关事项。 | 50% | 15%
重点工作任务评分合计 | [10 empty] | 0
| 员工签字： | [6 empty] | 部门负责人签字：