## 1
2024年员工重点工作任务指标表
|  | 姓名: 李健壮 |  | 部门： 技术开发部 |  |  |  |  | 现任职务： | 业务主管 | 入职时间： 2020.10.19
序号 | 任务层级 对应部门重点工作任务中“任务层级” | 一级指标 对应部门重点工作任务中“一级指标” |  |  |  | 考核指标 对应部门重点工作任务中“重点工作内容” |  | 绩效实现目标 对应部门重点工作任务中“重点工作实现目标” |  | 权重 | 实际完成情况 | 自评分 （百分制） | 上级打分 （百分制）
序号 | 任务层级 对应部门重点工作任务中“任务层级 | 重点工作任务（见事） 对应部门重点工作任务中“重点工作总体目标” | 负责人员（见人） 按责任轻重依次排列 | 重点工作考核目标及认定标准（见成果） 对应部门重点工作任务中“重点工作内容” |  | 重点工作任务计划（见进展） 根据部门督办情况，按工作分工对承担人员进行进度考核 时间延迟3月内扣减该项考评权重的5%，3（含）-6个月扣减权重的10%，6（含）个月以上扣减20%计入年终考评 |  |  |  | 权重 | 实际完成情况 1、是否达成“判定标准” 2、是否按工作计划完成各阶段工作（需详细说明） | 自评分 （百分制） | 部门负责人评分（见质量） 部门负责人根据“判定标准”、“工作计划”完成情况，结合实际工作量、工作效率等表现给予质量评定
|  |  |  | 重点工作任务实现目标 | 判定标准及交付物 | 上半年 | 完成比例 | 下半年 | 完成比例
1 | 公司级重点工作 | 文档管理服务 | 王海颖、马凯、周明我、王雷、王舒宁、王维彤、李健壮、雷琪、刘佳昱、刘碧云、黄篪、赵浩翔、白晋虎、刘春博、梁先锋、张卫国、周留凯、王亚婧、郑重、曾阳 | 建设为用户提供以文件交互，文件管理为基本服务内容的功能 | 采购相关材料 | 6月底完成项目立项 | 50% | 一阶段项目12月完成业务测试，达到上线标准； 二阶段项目完成立项。 | 50% | 25% | 达成判定标准； 2024年6月一阶段项目通过科委会预审、上报科委会议题，2024年7月3日通过审议； 2024年11月28日一阶段项目完成业务测试，12月6日完成上线评审，达到上线标准； 2024年10月18日二阶段项目通过科委会立项审议。 | 93
2 | 公司级重点工作 | 即时通讯能力建设 | 王海颖、马凯、周明我、王雷、王维彤、李健壮、刘佳昱、刘碧云、邱思敏、梁燕飞、李龙泉、黄篪、张卫国、周留凯 | 为发行主流程拓展信息服务提供即时通讯能力建设，支持用户使用北金所自建IM完成线上沟通及组团、询价等业务操作，包括PC端和移动端。 | 上线评审OA流程 | 6月完成立项，推动采购工作 | 60% | 12月底按照需求完成版本一的技术测试工作 | 40% | 20% | 可按计划达成判定标准； 2024年4月28日通过科委会立项审议； 2024年10月15日完成采购； 2024年12月10日完成产品标准功能厂商测试，预计可按照要求于12月底完成产品标准功能技术测试。 | 87
3 | 部门级重点工作 | CFAE平台技术支持 | 王海颖、马凯，邝文清、卢莹、王雷、贺莎莎、李健壮、王舒宁、雷琪，李游、梁燕飞、李龙泉、黄篪、李勇辉、徐遣、赵浩翔、周留凯、刘澍、张卫国、郑重 | 开展CFAE生产技术支持工作，工作内容包括但不限于根据业务部门、系统运行部门的要求，对CFAE平台生产系统的运行过程中反馈的各类功能、非功能、信息安全等方面问题进行技术支持和解决。 | 签订订单 | 根据业务要求，协助完成CFAE平台各系统维护、部署工作 | 50% | 根据业务要求，协助完成CFAE平台各系统维护、部署工作 | 50% | 5% | 达成判定标准； 完成信息记载及资金划转系统的日常运营、运维支持工作，11次日常业务方案处理工作，保障系统顺利运行 | 95
4 | 风险指标 | 信息系统风险 | 全员 | 避免出现由于信息系统设计漏洞或缺陷、信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 及时修复安全漏洞或缺陷、避免出现信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 50% | 及时修复安全漏洞或缺陷、避免出现信息系统性能不完善、信息系统对业务或管理支持程度不足、信息系统开发不当等信息系统设计或维护不完善的问题引起的风险。 | 50% | 2% | 达成判定标准； 按照公司规定及时完成修复安全漏洞或缺陷，未出现相关风险。 | 100
5 |  | 业务连续性风险 | 全员 | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，或未能针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 50% | 避免出现由于软件崩溃、硬件故障或外部事件导致公司重要业务中断，针对业务中断事件建立有效的应急响应、恢复机制和管理能力框架，引起的阻碍重要业务持续运营的风险。 | 50% | 2% | 达成判定标准； 未出现业务连续性风险。 | 100
6 |  | 信息服务外包风险 | 全员 | 避免出现由于信息服务外包供应商管理不当，导致开发语言不统一、敏感信息外泄、开发质量不佳的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范信息服务外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 | 50% | 规范信息服务外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 | 50% | 2% | 达成判定标准； 按照公司规定完成外包供应商管理，保障开发语言统一、敏感信息管理、开发质量等。 | 100
7 |  | 数据访问风险 | 全员 | 避免出现因权限管理不当导致数据违规操作或数据泄露或未进行数据脱敏处理的风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范敏感数据，防止数据违规操作或泄露。 | 50% | 规范敏感数据，防止数据违规操作或泄露。 | 50% | 2% | 达成判定标准； 未出现数据违规操作或泄露。 | 100
8 |  | 采购履约风险 | 全员 | 规范采购需求编写，同时避免在合同履约环节出现建设要求、支付条款、验收等相关履约风险。 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 规范采购需求编写及合同签订后的履约工作，避免在合同履约环节出现服务或系统建设、支付、验收等相关履约风险。 | 50% | 规范采购需求编写及合同签订后的履约工作，避免在合同履约环节出现服务或系统建设、支付、验收等相关履约风险。 | 50% | 2% | 达成判定标准； 严格遵循公司规定，未出现招采过程中影响招采公平性，合同履约过程中出现风险或违约情况等风险。 | 100
9 | 发行业务 | 1.债务融资工具 | 全员 | 保底：8.8万亿；达标：8.92万亿 全年完成市场占有率100% | [5 empty] | 20% | 达成判定标准； 按照公司统一部署开展工作。 | 100
10 |  | 2、金融债簿记发行 | 全员 | 保底：40只，3000亿；达标：60只，4000亿
11 |  |  | 全员 | 全年实现金融债簿记发行参与机构（主承销商、发行人）累计达到50家
12 |  |  | 全员 | 全年完成金融债簿记发行市场占有率达15%。
13 |  | 3、CRMW线上簿记发行 | 全员 | 保底：50只，110亿；达标：70只，160亿
14 |  |  | 全员 | 开展CRMW线上簿记发行服务市场培育，提升北金所服务CRMW发行服务水平。系统上线后完成CRMW簿记创设市场占有率达70%。
15 |  | 4、债务融资工具线上化分销业务 | 全员 | 保底：7000笔；达标：10000笔
16 |  |  | 全员 | 持续推动债务融资工具线上化分销业务市场建设，助力北金所债券承分销一体化建设。在参与机构家数方面，实现簿记系统完成线上化分销业务机构累计达到150家
17 |  |  | 全员 | 持续推动债务融资工具线上化分销业务市场建设，助力北金所债券承分销一体化建设。在投资人参与机构家数方面，实现簿记系统完成线上化分销业务机构投资人达到100家
18 |  |  | 全员 | 持续推动债务融资工具线上化分销业务市场建设，助力北金所债券承分销一体化建设。活跃参与人开展业务积极性，活跃市场，百单以上开展业务机构达30家
19 |  |  | 全员 | 持续推动债务融资工具线上化分销业务市场建设，助力北金所债券承分销一体化建设。在市场占有率方面，分销市场占有率年底达到20%
20 | 交易业务 | 1.交易业务（涵盖非金、到期违约、现金要约收购、衍生品等交易） | 全员 | 保底：180亿，达标：200亿
21 |  |  | 全员 | 非金交易业务交易笔数：300笔；到期违约债券转让公开市场交易笔数市占率不低于50%
22 | 信息服务 | 1.信息服务终端产品 | 全员 | 1.【债数通服务】 服务70%的主承销商，即60家，覆盖70%的团承销商，即47家。访问量8000人次以上 2.【即时通讯服务】服务70%的主承销商，即60家，覆盖70%的团承销商，即47家。
23 |  | 2.信息服务接口产品 | 全员 | 1. 【开放接口服务】活跃主承销商，即年度业务100笔以上的38家。全年新增活跃主承销商12家，累计服务活跃主承销商32家，即覆盖85%以上的活跃主承销商。活跃团承销商，即年度业务100笔以上的23家。全年新增活跃团承销商5家，累计服务活跃团承销商10家，即覆盖43%的活跃团承销商。完成第三方信息服务商接入2家 2.【智能文档服务】活跃主承销商，即年度业务100笔以上的38家。全年新增活跃主承销商7家，累计服务活跃主承销商26家，即覆盖70%以上的活跃主承销商。服务使用频率高即全年处理100篇以上机构4家，使用频率中即全年处理20篇以上机构8家，全年处理文档1100篇以上
24 |  | 3.信息服务互动渠道 | 全员 | 【北金所移动端】年底达到注册用户156000人、全年APP总点击量超过55万次。
25 | 党建、意识形态及内控合规等各项内部管理指标 | 全面从严治党“两个责任”清单落实情况 | 全员 | 建立健全工作机制，落实“一岗双责”和廉政教育计划，落实全面从严治党检查考核要求并认真改进工作的情况 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 按照公司相关制度推进系统建设工作，全面从严治党和党风廉政建设有关责任有效落实，无违规违纪事件发生 | 50% | 按照公司相关制度推进系统建设工作，全面从严治党和党风廉政建设有关责任有效落实，无违规违纪事件发生 | 50% | 3% | 达成判定标准； “两个责任”有效落实，无违规违纪事件发生。 | 100
26 |  |  |  | 包括但不限于政治思想建设、组织建设、作风建设等党建工作考核、其他党建工作出勤率、党支部对所辖部门的其他党建工作评价结果 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 在党支部的领导下，认真参与各项党建学习工作，及时汇报思想动态，积极参加党支部的各项活动，无缺勤 | 50% | 在党支部的领导下，认真参与各项党建学习工作，及时汇报思想动态，积极参加党支部的各项活动，无缺勤 | 50% | 3% | 达成判定标准； 党建工作有效落实。 | 100
27 |  |  |  | 推动落实公司纪检工作情况 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 严格落实公司纪检工作情况 | 50% | 严格落实公司纪检工作情况 | 50% | 2% | 达成判定标准； 公司纪检有效落实。 | 100
28 |  | 意识形态责任制落实情况 | 全员 | 把握意识形态工作的正确方向，包括按照意识形态责任制要求进行意识形态工作管理，把握正确方向导向情况，巩固壮大主流文化的情况，意识形态宣传阵地管理情况，网络舆论安全管理情况的评价结果 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 自觉把握意识形态工作的正确方向，按照意识形态责任制要求进行意识形态工作管理，把握正确方向，严格控制自身自媒体使用 | 50% | 自觉把握意识形态工作的正确方向，按照意识形态责任制要求进行意识形态工作管理，把握正确方向，严格控制自身自媒体使用 | 50% | 2% | 达成判定标准； 把握意识形态工作的正确方向，按照意识形态责任制要求进行工作管理，遵守北金所舆情管理相关规定。 | 100
29 |  | 安全合规管理 | 全员 | 保密安全管理、办公区安全管理执行情况、信息安全管控 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 执行保密安全管理、办公区安全管理执行情况、信息安全管控 | 50% | 执行保密安全管理、办公区安全管理执行情况、信息安全管控 | 50% | 2.5% | 达成判定标准； 按严格参照规章制度，无泄密情况。 | 100
30 |  | 内控合规管理 |  | 审计合规管理、风险控制管理、工作纪律及疫情防控管理 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 严格遵守审计合规管理、风险控制管理、工作纪律及疫情防控管理 | 50% | 严格遵守审计合规管理、风险控制管理、工作纪律及疫情防控管理 | 50% | 3% | 达成判定标准； 按严格参照规章制度，无违规违纪现象。 | 100
31 |  | 档案管理 |  | 档案管理情况 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 严格遵守档案管理相关要求 | 50% | 严格遵守档案管理相关要求 | 50% | 1% | 达成判定标准； 按时完成项目归档工作。 | 100
32 |  | 党委会总裁办公会决议完成情况 |  | 公司党委会总裁办公会交代重要事项的完成情况 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 严格按照党委会总裁办公会决议完成各类事项 | 50% | 严格按照党委会总裁办公会决议完成各类事项 | 50% | 1.5% | 达成判定标准； 及时推进完成公司各项重要事项。 | 100
33 |  | 费用预算执行情况 |  | 预算执行准确性、预算调整及时性 | 如出现相关情况，视情节严重程度扣0.5-2分 | 严格按照预算执行 | 50% | 严格按照预算执行 | 50% | 2% | 达成判定标准； 预算执行准确，预算调整及时。 | 100
重点工作任务评分合计 | [10 empty] | 0
| 员工个人签字： |  |  |  | 部门负责人签字： |  |  | 总监（如有）签字：